Anexă

la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr.34 din 22.02.2023

Calendarul desfășurării alegerilor în anul 2023,

pentru constituirea Consiliului Județean al Tinerilor Bistrița-Năsăud

| Nr crt. | Termenul de realizare a acţiunii | Acţiunea | Responsabil acţiune |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | până la data de 23 februarie | - Constituirea Comitetului de organizare și desfășurare a alegerilor Consiliului Județean al Tinerilor și înființarea Comisiei Electorale Județene (CEJ); - Aprobarea calendarului de desfăsurare a alegerilor. | -Consiliul Județean Bistrița-Năsăud (CJ BN); -Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud (ISJ BN) |
|  | 24 februarie | -Informarea directorilor de licee/colegii/școli profesionale despre alegerile Consiliului Județean al Tinerilor și calendarul de desfășurare. | -Comitetul de organizare a alegerilor; -ISJ BN; -directorii unităților de învăţământ. |
|  | 27 februarie - 3 martie | -Nominalizarea elevilor și a cadrelor didactice care vor face parte din Biroul electoral de circumscripție (BEC); - Informarea diriginților despre calendarul alegerilor, informarea elevilor; -Constituirea Birourilor Electorale de Circumscripţie (BEC) și alegerea președinților și vicepreședinților BEC; -Depunerea listelor cu componenţa membrilor fiecărui BEC la CEJ; -Instruirea preşedinţilor BEC și CEJ; -Întocmirea listelor electorale în fiecare circumscripţie electorală și predarea către președintele BEC. | -directorii de instituții de învăţământ; -consilierii educativi; -profesorii diriginţi ai claselor implicate -Comitetul de organizare al alegerilor; -CEJ. |
|  | 6-8 martie | -Depunerea candidaturilor de către elevi la Birourile Electorale de Circumscripţie (BEC) | -Elevii-candidaţi -BEC-urile. |
|  | 8 -9 martie | -Depunere contestatii și transmiterea acestora de către BEC- uri la CEJ; -Depunerea dosarelor candidaţilor la CEJ. | -Elevii-candidaţi; -Preşedinţii BEC; -CEJ. |
|  | - martie | -Soluţionarea contestaţiilor de către CEJ; -Afişarea listelor de candidaţi și a listelor de alegători la nivelul fiecărei circumscripţii electorale. | -CEJ; -Preşedinţii BEC. |
|  | 13-23 martie | Desfăşurarea campaniei electorale | -Candidaţii la alegeri. |
|  | - martie | -Pregătirea materialelor pentru desfășurarea alegerilor (buletine de vot, ștampile, tuș, tușiere, procese-verbale, alte materiale); -Predarea la BEC-uri a materialelor necesare votării; -Asigurarea condiţiilor tehnice legate de procesul de organizare a alegerilor | -Comitetul de organizare a alegerilor; - CJ BN; -ISJ BN; - unitățile de învățământ. |
|  | 24 martie | -Desfăşurarea alegerilor pentru CJT, interval orar 9,00 şi 14,00. -Depunere contestații la BEC; -Închiderea secţiilor de votare; -Stabilirea rezultatelor alegerilor în fiecare circumscripţie electorală | -BEC; -CEJ; -observatori acreditați de CEJ; -candidații la alegeri. |
| - 1 | 27-28 martie | -Predarea - preluarea mapelor cu documentele alegerilor către reprezentanții CEJ; -Depunere contestații la CEJ. | -Preşedinţii BEC; -CEJ. |
| - 1 | - martie | -Rezolvarea contestațiilor; -Afişarea rezultatelor alegerilor la sediul CEJ şi la sediul circumscripţiilor electorale | -CEJ; -BEC. |
| 12. | 30-31 martie | -Depunere candidaturi pentru funcția de președinte/vicepreședinte la CEJ ( termen limită 31 martie, ora 12,00) | -candidații admiși; -CEJ |
| 13. | 3-6 aprilie | -Şedinţa publică de validare şi constituire a CJT (în sala de şedinţe a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud) -Susținerea candidaturilor pentru președinte/vicepreședinte; -Alegerea Președintelui și a Vicepreședinților. | -consilierii tineri aleși; -Comitetul de organizare a alegerilor; -CEJ; -invitați. |

Întocmit: Corina Dana Lușcan, consilier superior/4 ex.